## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA I1
Desglose		ACTIVIDADES	RECURSOS		SEMANAS
					SEMANA 1					SEMANA 2					SEMANA 3
			R1	R2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	1	Coordinación Semanal (diagrama de Gantt)	X	X
1	1	Makefile	X	X
2	1	Seed-src: Arreglar warnings y entender código		X			R2	R2
2	2	Seed-scr: Documentar		X				R2	R2	R2	R2
2	3	Seed-scr: Estilo de programación		X					R2	R2	R2
3	1	Crear módulo GameReader	X				R1	R1
3	2	GameReader: Documentar	X				R1	R1
4	1	Modificar Game con GameReader	X					R1
5	1	Object: estructura de datos	X					R1
5	2	Object: funciones create, destroy	X					R1	R1
5	3	Object: funciones get, set	X					R1	R1
5	4	Object: función print	X					R1
5	5	Object: Documentar	X					R1	R1	R1
6	1	Player: estructura de datos		X					R2
6	2	Player: funciones create, destroy		X					R2	R2
6	3	Player: funciones get, set		X					R2	R2
6	4	Player: función print		X					R2
6	5	Player: Documentar		X					R2	R2	R2
7	1	Modificar Game	X					R1	R1	R1
7	2	Modificar Space	X					R2	R2
7	3	Modificar otros módulos?	X					R1
8	1	Comando take		X					R2	R2
8	2	Comando drop		X					R2	R2
9	1	Fichero de datos		X					R2
10	1	Depuración de errores	X	X
11	1	Revisión general	X	X
12	1	Entrega	X					R1

## RECURSOS
IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS
R1	Javier Pérez Castellanos
R2	Rubén Somadilla García