## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA I4
Desglose		TAREAS	RECURSOS				SEMANAS
					SEMANA 1					SEMANA 2					SEMANA 3
			R1	R2	R3	R4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
T0	1	Coordinación Semanal
T1	1	I3: Arreglar errores, terminarlo		X			R2	R2	R2	R2
T2	1	Modificar módulo space iluminación			X		R3	R3	R3
T2	2	Types: modificar direction y funciones			X		R3
T2	3	Modificar módulo space descripción			X		R3	R3	R3
T2	4	Modificar comando inspect			X		R3	R3	R3
T3	1	Object: modificar estructura y funciones				X	R4	R4	R4
T3	2	Modificar comandos y funciones				X	R4	R4	R4
T4	1	Comandos “encender” y “apagar”	X				R1	R1	R1
T4	2	Comando “open”				X					R4	R4	R4
T4	3	Modificar módulos y fichero de datos	X			X	R1	R1	R1	R1		R4	R4	R4	R4
T5	1	Crear aventura	X					R1	R1
T5	2	Documentación/Manual aventura	X					R1	R1	R1
T6	1	Módulo GameManagement		X					R2	R2	R2
T6	2	Comandos “save” y “load”		X					R2	R2	R2
T7	1	Módulo Dialogue			X					R3	R3	R3
T8	1	Módulo GameRules			X					R3	R3	R3
T9	1	Comprobar funcionalidades con archivos
T10	1	Makefile
T11	1	Depuración de errores
T12	1	Revisión general
T13	1	Entrega

## RECURSOS
IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS
R1	Daniel Tirado
R2	Alfonso Crespo
R3	Julen Sáenz
R4	Javier Pérez