## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA I2
Desglose		TAREAS	RECURSOS		SEMANAS
					SEMANA 1					SEMANA 2					SEMANA 3
			R1	R2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
T0	1	Coordinación Semanal	X	X
T1	1	Set: estructura de datos			R1
T1	2	Set: funciones create, destroy			R1	R1
T1	3	Set: funciones add, del				R1	R1
T1	4	Set: función print					R1
T1	5	Set: set_test					R1
T1	6	Set: Documentar			R1	R1	R1	R1
T2	1	Space con Set: modificar estructura					R1
T2	2	Space con Set: modificar funciones					R1
T2	3	Space con Set: añadir funciones					R1	R1
T2	4	Modificar space_test dado					R1
T2	5	Space: Documentar					R1	R1
T3	1	Enemy: estructura de datos			R2
T3	2	Enemy: funciones create, destroy			R2	R2
T3	3	Enemy: funciones get, set				R2	R2
T3	4	Enemy: función print					R2
T3	5	Enemy: enemy_test					R2
T3	6	Enemy: Documentar			R2	R2	R2	R2
T4	1	Modificar resto de módulos con A1, A2 y A3					R1	R1	R1
T5	1	Player: añadir la salud del jugador					R2
T6	1	Añadir 4 objetos a hormiguero.dat					R2
T7	1	GameReader: cargar objetos					R2	R2	R2
T8	1	Comando attack					R2	R2
T9	1	Comando left					R2
T9	2	Comando right					R2
T10	1	Modificar comando take					R1
T11	1	Modificar función game_is_over					R1
T12	1	Space: añadir campo gdesc					R1
T12	2	Space: modificar create, destroy, print					R1	R1
T12	3	Space: añadir get, set para el campo gdesc					R1
T12	4	Modificar space_test					R1	R1
T13	1	Nuevo fichero de datos con descripciones					R2
T14	1	GameReader: modificar load_spaces					R2
T15	1	Visualización: descripción gráfica de espacio					R2
T15	2	Visualización: enlace horizontal a espacios					R2	R2
T15	3	Visualización: localización objetos					R2
T15	4	Visualización: varios objetos en los espacios					R2	R2
T15	5	Visualización: objetos del jugador					R2
T15	6	Visualización: enemigo en mapa y localización					R2	R2
T15	7	Visualización: puntos de vida					R2
T15	8	Visualización: último comando ejecutado					R2	R2
T16	1	Makefile	X	X
T17	1	Depuración de errores	X	X
T18	1	Revisión general
T19	1	Entrega

## RECURSOS
IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS
R1	Nombre1
R2	Nombre2