## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA I2
Desglose		TAREAS	RECURSOS				SEMANAS
					SEMANA 1					SEMANA 2					SEMANA 3
			R1	R2	R3	R4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
T0	1	Coordinación Semanal	X	X	X	X
T1	1	I2: Arreglar errores, terminarlo	X				R1	R1	R1	R1
T2	1	Inventory: estructura de datos		X			R2
T2	2	Inventory: funciones create, destroy		X			R2
T2	3	Inventory: funciones set, get, add, del…		X			R2	R2	R2
T2	4	Inventory: Documentar		X			R2	R2	R2
T1	6	Modificar el módulo player		X					R2	R2	R2
T2	1	Modificar el resto de módulos		X					R2	R2	R2
T2	2	GameReader: añadir función player			X					R3	R3	R3
T2	3	GameReader: añadir función enemy			X					R3	R3	R3
T2	4	Link: create, destroy				X	R4
T2	5	Link: get, set, print				X	R4	R4
T3	1	Link: documentar				X	R4	R4
T3	2	Modificar módulo space			X				R3	R3
T3	3	GameReader: función links				X					R4	R4
T3	4	Modificar el módulo game	X					R1	R1	R1
T3	5	Modificar visualización y fichero de datos			X					R3	R3	R3
T3	6	Añadir y modificar comando objetos			X		R3	R3
T4	1	Comando desplazamientos	X					R1
T5	1	Modificar comandos take y drop				X					R4	R4
T6	1	Modificar game_loop	X					R1	R1	R1
T7	1	Comprobar funcionalidades con archivos	X	X	X	X
T16	1	Makefile	X	X	X	X
T17	1	Depuración de errores	X	X	X	X
T18	1	Revisión general
T19	1	Entrega

## RECURSOS
IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS
R1	Daniel Tirado
R2	Alfonso Crespo
R3	Julen Sáenz
R4	Javier Pérez