## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA I4
Desglose |  | TAREAS | RECURSOS |  |  |  | SEMANAS
[7 empty] | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3
|  |  | R1 | R2 | R3 | R4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
T0 | 1 | Coordinación Semanal | bar: SEMANA 1 1; SEMANA 2 6; SEMANA 3 11
T1 | 1 | I3: Arreglar errores, terminarlo | bar: SEMANA 1 1 to SEMANA 1 4
T2 | 1 | Modificar módulo space iluminación | bar: R3; SEMANA 1 1 to SEMANA 1 3
T2 | 2 | Types: modificar direction y funciones | bar: R3; SEMANA 1 1
T2 | 3 | Modificar módulo space descripción | bar: R3; SEMANA 1 1 to SEMANA 1 3
T2 | 4 | Modificar comando inspect | bar: R3; SEMANA 1 1 to SEMANA 1 3
T3 | 1 | Object: modificar estructura y funciones | bar: SEMANA 1 1 to SEMANA 1 3
T3 | 2 | Modificar comandos y funciones | bar: SEMANA 1 1 to SEMANA 1 3
T4 | 1 | Comandos “encender” y “apagar” | bar: SEMANA 1 1 to SEMANA 1 3
T4 | 2 | Comando “open” | bar: SEMANA 2 6 to SEMANA 2 8
T4 | 3 | Modificar módulos y fichero de datos | bar: SEMANA 1 1 to SEMANA 1 4; SEMANA 2 6 to SEMANA 2 9
T5 | 1 | Crear aventura | bar: SEMANA 2 6 to SEMANA 2 7
T5 | 2 | Documentación/Manual aventura | bar: SEMANA 2 7 to SEMANA 2 9
T6 | 1 | Módulo GameManagement | bar: SEMANA 2 6 to SEMANA 2 8
T6 | 2 | Comandos “save” y “load” | bar: SEMANA 2 8 to SEMANA 2 10
T7 | 1 | Módulo Dialogue | bar: SEMANA 2 6 to SEMANA 2 8
T8 | 1 | Módulo GameRules | bar: SEMANA 2 6 to SEMANA 2 8
T9 | 1 | Comprobar funcionalidades con archivos | bar: SEMANA 3 12 to SEMANA 3 15
T10 | 1 | Makefile | bar: SEMANA 1 1 to SEMANA 3 15
T11 | 1 | Depuración de errores | bar: SEMANA 1 1 to SEMANA 3 15
T12 | 1 | Revisión general
T13 | 1 | Entrega

## RECURSOS
IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS
R1 | Daniel Tirado
R2 | Alfonso Crespo
R3 | Julen Sáenz
R4 | Javier Pérez