## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA I2
Desglose		TAREAS	RECURSOS				SEMANAS
					SEMANA 1					SEMANA 2					SEMANA 3					SEMANA 4
			R1	R2	R3	R4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
T0	1	Coordinación Semanal	X	X	X	X
T1	1	Creación subcarpetas y makefile			X					R3	R3
T2	1	Inventory: crear archivo	X				R1
T2	2	Inventory: funciones create, destroy	X				R1	R1
T2	3	Inventory: funciones add, del	X				R1	R1	R1
T2	4	Inventory: función print	X				R1	R1	R1	R1
T2	5	Inventory: inventory_test	X			X				R4	R4
T2	6	Inventory: Documentar	X				R1	R1	R1	R1	R1
T3	1	Player con inventory: modificar estructura	X				R1	R1	R1	R1	R1
T3	2	Player con inventory: modificar funciones	X					R1	R1	R1
T3	3	Player: Documentar	X					R1	R1	R1
T3	4	Game_actions: modificar take	X					R1	R1
T10	1	Game actions:modificar drop	X					R1	R1
T4	1	Link: crear archivo		X			R2
T4	2	Link: funciones create, destroy		X			R2	R2
T4	3	Link: funciones get, set		X			R2	R2	R2
T4	4	Link: print		X			R2	R2	R2	R2
T4	5	Link: link_test				X				R4	R4
T4	6	Link: Documentar		X			R2	R2	R2	R4	R4
T5	1	Game con link: añadir estructura		X					R2	R2
T5	2	Game con link: modificar funciones		X					R2	R2
T6	1	Game_reader: añadir formato jugadores		X					R2	R2	R2
T6	2	Game_reader: añadir formato personajes		X					R2	R2	R2
T6	3	Game_reader: añadir formato enlaces		X					R2	R2	R2
T6	4	Game_reader: añadir formato espacios		X					R2	R2	R2
T7	1	Creación enlace unidireccional de agujero a despensa		X					R2
T8	1	Command: añadir nuevo comando move			X					R3	R3	R3	R3
T8	2	Game_anctions: añadir nuevo comando move			X					R3	R3	R3	R3
T8	3	Game_actions: eliminar next			X					R3	R3	R3	R3	R3
T8	4	Game_actions: eliminar back			X					R3	R3	R3	R3	R3
T8	5	Game_actions: eliminar right			X					R3	R3	R3	R3	R3
T8	6	Game_actions: eliminar left			X					R3	R3	R3	R3	R3
T9	3	Command: añadir comando inspect				X	R4	R4	R4
T9	3	Game_actions: añadir comando inspect				X	R4	R4	R4	R4
T9	4	Object: añadir campo description y funciones				X			R4	R4
T11	1	Game: permitir más de un jugador en el juego	X					R1	R1	R1	R1	R1	R1	R1	R1
T12	1	Space: Añadir booleano discovered		X					R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2
T13	1	Visualización: mostrar estado de enlaces		X					R2	R2	R2	R2	R2	R2
T13	2	Visualización: mostrar estado de espacios destino		X					R2	R2	R2	R2	R2
T13	3	Visualización: último comando ejecutado		X					R2	R2	R2	R2
T13	4	Visualización: array posición información a mostrar		X					R2	R2	R2	R2
T14	1	Game_loop: generar fichero registro	X					R1	R1	R1	R1	R1	R1
T14	2	Main: modificar argumentos de entrada	X					R1	R1	R1	R1	R1	R1
T15	1	Makefile	X	X	X	X
T15	1	Depuración de errores	X	X	X	X
T15	1	Revisión general	X	X	X	X
T15	1	Entrega

## RECURSOS
IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS
R1	Javier Pérez Castellanos
R2	Rubén Somadilla García
R3	Leandro Pascual Rodriguez
R4	Carlos Tabernero Sánchez