## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA I2
Desglose		TAREAS	RECURSOS				SEMANAS
					SEMANA 1					SEMANA 2					SEMANA 3					SEMANA 4
			R1	R2	R3	R4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
T0	1	Coordinación Semanal	X	X	X	X
T1	1	Character: Añadir campo following			X		R3	R3
T2	1	Game_actions: añadir comando reclutar			X		R3	R3	R3	R3
T3	1	Game_actions: añadir comando abandonar			X			R3	R3	R3
T4	1	Game_ancions: modificar attack			X			R3	R3	R3	R3
T5	1	Space: Almacenar más de un personaje			X			R3	R3	R3	R3
T5	2	Game: creación de nuevas funciones			X			R3	R3	R3	R3
T6	1	Añadir nuevas direcciones		X			R2	R2	R2	R2	R2
T7	1	Object: incorporar nuevas propiedades				X	R4	R4	R4	R4	R4
T8	1	Game: incorporar nuevas funciones de objectos				X		R4	R4	R4	R4	R4	R4	R4	R4
T8	2	Game_anctions: modificar funciones				X		R4	R4	R4	R4	R4	R4	R4	R4
T9	3	Anthill.dat: modificar fichero		X			R2	R2	R2
T9	3	Game_actions: añadir comando inspect		X			R2	R2	R2	R2
T9	4	Object: añadir campo description y funciones		X					R2	R2
T10	1	Game_actions: añadir comando use				X					R4	R4	R4
T11	1	Game_actions: añadir comando enlace objetos				X					R4	R4	R4	R4	R4	R4
T12	1	Visualización: modificar diseño	X	X					R1	R1	R1	R1	R1	R1
T13	1	Anthill.dat: añadir elementos		X					R2	R2	R2	R2	R2	R2
T14	1	Creación de documentación	X				R1	R1	R1
T14	2	Main: modificar argumentos de entrada	X					R1	R1	R1	R1
T15	1	GameManagement: implementación módulo	X				R1	R1	R1	R1	R1	R1
T15	1	GameReader: eliminación módulo	X					R1	R1	R1	R1	R1	R1	R1	R1
T16	1	Game_actions: añadir comando save y load	X					R1	R1	R1	R1	R1
T17	1	GameRules: implementación módulo		X					R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2
T18	1	Game_loop: modo de juego determinista		X					R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2
T19	1	Game: mejora versión multijugador	X					R1	R1	R1	R1
T20	1	Game_actions: añadir comando equipo			X					R3	R3	R3
T21	1	Game_loop: adaptación fichero log usuario				X					R4	R4	R4	R4	R4
T21	2	Visualización: adaptar usuario				X					R4	R4	R4	R4	R4
T22	1	Makefile	X	X	X	X
T22	2	Depuración de errores	X	X	X	X
T22	3	Revisión general	X	X	X	X
T22	4	Entrega

## RECURSOS
IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS
R1	Javier Pérez Castellanos
R2	Rubén Somadilla García
R3	Leandro Pascual Rodriguez
R4	Carlos Tabernero Sánchez