## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA I2
Desglose		TAREAS	RECURSOS				SEMANAS
					SEMANA 1					SEMANA 2					SEMANA 3					SEMANA 4
			R1	R2	R3	R4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
T0	1	Coordinación Semanal	X	X
T1	1	Creación subcarpetas	X				R1
T2	1	Inventory: crear archivo	X				R1	R1
T2	2	Inventory: funciones create, destroy	X					R1	R1
T2	3	Inventory: funciones add, del	X					R1
T2	4	Set: función print	X				R1	R1	R1	R1
T2	5	Inventory: set_test	X					R1	R1
T2	6	Inventory: Documentar	X				R1	R1	R1	R1	R1
T2	1	Player con inventory: modificar estructura	X					R1	R1
T3	2	Player con inventory: modificar funciones	X					R1
T3	3	Player: Documentar	X					R1	R1	R1
T3	1	Game_actions: modificar take		X				R2	R2
T3	2	Game actions:modificar drop		X					R2
T3	1	Link: crear archivo		X					R2	R2	R2
T4	2	Link: funciones create, destroy		X					R2	R2
T4	3	Link: funciones get, set		X					R2
T4	4	Link: print		X					R2
T4	4	Link: link_test	X					R1
T4	4	Link: Documentar	X					R1
T5	1	Game con link: añadir estructura	X					R1
T5	2	Game con link: modificar funciones	X					R1	R1
T6	1	Game_reader: añadir formato jugadores	X					R1
T6	2	Game_reader: añadir formato personajes	X					R1
T6	3	Game_reader: añadir formato enlaces	X					R1
T6	4	Game_reader: añadir formato espacios	X					R1
T8	2	Command: añadir nuevo comando move		X					R2
T8	3	Game_anctions: añadir nuevo comando move		X					R2	R2
T8	4	Game_actions: eliminar next		X					R2
T8	4	Game_actions: eliminar back		X					R2
T8	4	Game_actions: eliminar right		X					R2
T8	4	Game_actions: eliminar left		X					R2
T12	3	Command: añadir comando inspect	X					R1	R1
T12	3	Game_actions: añadir comando inspect	X					R1	R1
T12	4	Object: añadir campo description y funciones	X	X					R1	R1
T13	5	Game: permitir más de un jugador en el juego	X	X					R1	R1	R1
T14	6	Space: Añadir booleano discovered	X	X					R1	R1
T15	7	Visualización: mostrar estado de enlaces					R1	R1	R1
T15	7	Visualización: mostrar estado de espacios destino					R1	R1	R1
T15	9	Visualización: último comando ejecutado	X				R1					R1
T15		Visualización: array posición información a mostrar
		Game_loop: generar fichero registro
		Main: modificar argumentos de entrada

T15	1	Makefile	X	X
T15	1	Depuración de errores	X	X
T15	1	Revisión general	X	X
T15	1	Entrega
T15	1	Entrega
T15
T15
T15
T16
T17
T18
T19

## RECURSOS
IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS
R1	Javier Pérez Castellanos
R2	Rubén Somadilla García